**附件2**

**成都大学2019年征兵工作安排推进表**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **序号** | | **时间** | **工作阶段** | **具体工作** |
| **1** | | 1月 | 征兵宣传启动 | 1.加强兵役登记与核验工作；  2.征兵工作宣传启动，重点加强应届毕业生的宣传工作；  3.掌握应届毕业生中有参军意愿学生的信息；  4.组织召开征兵工作业务培训会，部署2019年征兵工作；  5.按照要求做好大学生兵役登记的核验工作。  6.完成2018年学校参军入伍学生数据核对工作并报教育厅。 |
| **2** | | 2月—3月 | 征兵宣传与兵役核验工作 | 1. 开展应届毕业生的征兵宣传专题讲座；  2.按照要求做好大学生兵役登记的核验工作；各学院在3月29日前，完成兵役登记与核验工作。  3.摸清大学生参军入伍意愿的登记工作；  4.完成2018年征兵工作考核工作；  5.完成2018年征兵表彰工作 |
| **3** | | 4月 | 组织报名与初检工作 | 1.党委武装部及相关部门在校内组织召开一次征兵宣传专题会，邀请上级征兵机构领导到校进行专题政策宣讲；  2.在校内显眼处张贴征兵宣传画，悬挂宣传横幅；  3.在学校征兵工作站设立征兵咨询点，设专人就大学生应征入伍相关事宜、优惠政策等进行解答；  4.各学院组织一场征兵宣讲会，邀请本学院退役复学大学生（研究生），现身宣传从军经历、军旅收获、心得体会。营造良好的大学生积极参军报效祖国的良好氛围；  5、向各二级单位下达征集任务； |
| **4** | 5月 | 征兵体检、政审阶段 | 1.教育参检人员做好体检前各项准备工作，并根据地方武装部通知，组织预检合格人员上站体检；(5月完成上站体检)；  2.配合十陵街道、十陵派出所严格按照《征兵政治审查工作规定》等有关规定对体检合格人员逐个实施政治审查；各学院在预定兵通知下发后，做好本学院人员的政审工作。 |
| **5** | 6月 | 预定兵与生源地参军入伍工作 | 1. 完成龙泉驿区第一批次2019年大学生预定兵工作； 2. 组织做好预定新兵的思想政治工作； 3. 学校党委武装部负责组织做好预定新兵服役前的准备工作； 4. 通知在龙泉驿上站体检不过，但身体问题不大的学生在生源地报名体检。   5.发放各二级单位入伍奖励； |
| **6** | 7-8月 | 暑期征兵工作 | 1. 做好预定新兵的暑期动向掌握与跟踪工作，要坚定预定兵人员入伍信心； 2. 加强做好预定新兵身体复查负责； 3. 做好龙泉驿区第二批次上站体检工作； 4. 暑期征兵宣传与信息沟通工作； |
| **7** | 9月 | 送兵及信息统计阶段 | 1.学校和各学院做好新兵入伍欢送会活动；  2.征兵工作站做好录入、统计入伍大学生的信息。配合十陵武装部做好学生体检费补偿和入伍同学学费补偿、发放工作；  3.征兵工作站做好入伍通知书的发放工作；  4.各学院配合教务处做好入伍同学学籍保留工作；  5.各学院做好退伍学生复学工作；  6.各学院做好退伍学生考研工作。 |
| **8** | 10月—2020年3月 | 征兵工作总结及表彰阶段 | 1.认真总结工作，分析问题，制定措施；  2.按照《成都大学二级学院2019年征兵工作考核细则》进行评选考核；  3. 表彰2019年度征兵先进单位； |