附件：

成都大学学生宿舍开水改造项目实施进度计划表

| 改造任务 | 开始时间 | 结束时间 | 可能影响 |
| --- | --- | --- | --- |
| 开水器改造、调试水控（1-4公寓） | 2016-1-20 | 2016-1-23 | 楼栋开水器暂停使用 |
| 开水器改造、调试水控（5-10公寓） | 2016-1-24 | 2016-1-28 | 楼栋开水器暂停使用 |
| 开水器改造、调试水控（11-14公寓） | 2016-1-29 | 2016-1-31 | 楼栋开水器暂停使用 |
| 开水器改造、调试水控（15-16公寓） | 2016-2-1 | 2016-2-4 | 楼栋开水器暂停使用 |
| 所有水控测试 | 2016-2-4 | 2016-2-5 | 个别楼栋个别时候可能因调控暂停，将尽快恢复 |
| 系统试运行 | 2016-2-6 | 2016-4-1 |  |